Приложение к приказу ООА

СГО Управление образования

№ 77  от 27.10.2015г.

План-график мероприятий («дорожная карта»)

По обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории

Серовского городского округа

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях, расположенных на территории на территории Серовского городского округа, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим вопросам:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п.п. | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнители | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нормативно-правовые, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования, образовательные организации (далее ОО) | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании. Разработка необходимых муниципальных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальных образовательных организациях. Разработка необходимых актов ОО для введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителя ОО, руководителями городских методических объединений по разъяснению вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ | Использование разъяснений в организации образовательной деятельности |
| 1.3 | Использование в работе инструктивных писем, методических рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по введению и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года –март 2016 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций до ОО на совещаниях и семинарах с руководителями и заместителями руководителей ОО | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в организации образовательного процесса |
| 1.4 | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций введению ФГОС ОВЗ | август 2015 года – май 2016 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| 1.5 | Участие в работе регионального учебно-методического объединения по вопросам создания экспертных заключений на проекты примерных адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Доведение экспертных заключений до сведения ОО | Использование экспертных заключений в организации учебной деятельности |
| 1.6 | Доведение до сведения ОО и использование в работе проектов примерных основных образовательных программ в части учета особенностей региона | 2016-2017 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Доведение проектов программ до сведений ОО | Использование проектов примерных основных образовательных программ в части учета особенностей региона в организации учебного процесса |
| 1.7 | Проведение мониторинга условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года –декабрь 2016 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Сбор материалов о проведении мониторинга условий введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО и направление их в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | Проведение мониторинга в каждой ОО и направление ООА СГО Управление образования и Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 1.8 | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | сентябрь 2015 года –май 2016 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Контроль разработки проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ |
| 1.9 | Проведение мониторинга образования детей с ОВЗ | ежегодно, начиная с 2016 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Сбор материалов о проведении мониторинга образования детей с ОВЗ в ОО и направление их в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | Проведение мониторинга образования детей с ОВЗ в каждой ОО и направление ООА СГО Управление образования и Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 1.10 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ на территории Серовского ГО | ежеквар-тально, начиная с 2015 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Организация деятельности рабочей группы. Участие членов рабочей группы Серовского ГО в заседаниях рабочей группы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Участие членов рабочей группы Серовского ГО в заседаниях рабочей группы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области |
| 2. | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ на территории Серовского ГО | август-сентябрь 2015 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Организация деятельности рабочей группы | Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятия по введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация деятельности «стажировочной площадки» на базе МАОУ СОШ № 27 по введению и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Организационное сопровождение деятельности «стажировочной площадки». Участие специалистов ООА СГО Управление образования в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочной площадки» | Участие руководителей, заместителей руководителя, педагогических работников ОО в мероприятиях проводимых на базе «стажировочной площадки» |
| 2.3 | Участие в совещаниях и семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, проводимых Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | постоянно | ООА СГО Управление образования, ОО | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на территории Серовского ГО | Участие руководителей, заместителей руководителя, педагогических работников ОО в совещаниях и семинарах |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации ПиРР ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на территории Серовского ГО | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в каждой ОО |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО Серовского ГО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Организация и проведение обучающихся мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие педагогических и руководящих работников ОО в обучающих семинарах, совещаниях |
| 3.3 | Организация и проведение мероприятий по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «стажировочной площадки», организованной в МАОУ СОШ № 27 (круглые столы, семинары, совещания) | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Участие специалистов ООА СГО Управление образования в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочной площадки» | Участие педагогических и руководящих работников ОО в мероприятиях |
| 3.4 | Участие специалистов ООА СГО Управления образования, руководящих и педагогических работников ОО в совещаниях, проводимых Министерством общего и профессионального образования Свердловской области по обмену опытом введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Участие специалистов ООА СГО Управление образования совещаниях, проводимых Министерством общего и профессионального образования Свердловской области по обмену опытом введения и реализации ФГОС ОВЗ | Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ |
| 3.5 | Использование в работе опыта деятельности «стажировочных площадок» других территорий Свердловской области | ежегодно, начиная с 2015 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Участие специалистов ООА СГО Управление образования в семинарах, совещаниях, проводимых на базе «стажировочных площадок» | Участие педагогических и руководящих работников ОО в мероприятиях «стажировочный площадок» других территорий Свердловской области |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Сопровождение ОО в разработке муниципальных заданий | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Использование в работе методических рекомендаций при формировании: - муниципального бюджета на очередной финансовый год; - муниципальных заданий ОО | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Формирование бюджета с учетом методических рекомендаций | Эффективное планирование расходов средств муниципального бюджета |
| 5 | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на территории Серовского ГО | Ежегодно, начиная с 2015 годя | ООА СГО Управление образования, ОО | Проведение совещаний, конференций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопроса введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в средствах массовой информации | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО на сайтах ОО |
| 5.3 | Обеспечение информационно консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования, ОО | Консультирование по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Получение консультации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, применение материалов в организации образовательного процесса |
| 5.4 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты, газеты, информационные стенды в ОО, родительские собрания | ежегодно, начиная с 2015 года | ООА СГО Управление образования, ОО | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам организации и введения ФГОС ОВЗ на информационном дне | Доведение до сведения родителей (законных представителей) организации введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО |
| 5.5 | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций Серовского городского округа по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно | ООА СГО Управление образования, ОО | Проведение мониторинга обеспечения информационной открытости муниципальных ОО | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ |